## Hoja 1
MATRIZ DE RIESGO
Riesgo | Tipo de Riesgo (Proyecto o Producto) | Probabilidad de Ocurrencia 1:bajo 2:medio 3:alto | Impacto 1:bajo 2:medio 3:alto | Nivel de Riesgo (Probabilidad x Impacto) | Tipo de Gestion (Mitigar, Eliminar, Asumir, Transferir) | Plan de Acción | Estado | Seguimiento
funcionalidades no terminadas en el tiempo estipulado | producto | 1 | 3 | 3 | Eliminar | re planificar las pruebas manuales y automatizadas | Por eliminar | -
ambiente de pruebas no disponible | proyecto | 1 | 3 | 3 | Eliminar | comunicación con el equipo de desarrollo para acordar horas de deploys | Por eliminar | -
estimacion de tiempos erronea | proyecto | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Comunicación con el PO y scrum master para mejorar el entendimiento de los requisitos y tener estimaciones mas precisas | Por mitigar | -